龍洞岩場救難計畫by 小昭

1.0目的：因龍洞岩場位處貢寮鄉地處偏遠地形困難，岩友如發生意外受傷，無法於有效時間內救援，導致傷害加劇或失去寶貴生命，故請志願岩友依本計畫制定岩場救難程序，結合當地救難、救護資源，於意外發生時啟動程序，於可逆傷害下施行急救，並於有效時間內送醫，以避免發生憾事；本程序置於網站供各地岩友下載參考運用。

1.1本辦法適用本區受傷之釣友,遊客,

2.0組織

2.1當地岩友組成╳╳岩場救難程序編訂小組：

本組織為非營利志願服務臨時編組,接受大眾捐款，收支製訂表格公佈

2.1.1編訂人員資格參考：

1龍洞岩場救難基金代管單位：負責基金代管,定期網路公佈

2後勤工作人員：

a協助各組資料建置：電腦打字,繪圖,連繫

b資訊整合發佈（含書面及網站）

3岩友（常在龍洞岩場攀岩的岩友）：

a協助救難及程序編訂

b各接駁點引導連絡事宜編定

c救難器材項目編訂

4地形量測人員：龍洞全區及各區地形距離量測（包含水路）

5繪圖人員：龍洞全區及各區地圖繪製（包含水陸空路）

6漁船從業人員或當地漁家接觸人員：

a尋找願意水路接駁船家姓名電話,協助救難

b研討龍洞全區膠筏,漁船,船艇接駁點及水路航道

7當地商家或接觸人員：

a成立臨時救難站及導引連絡事項編訂

b負責聯繫當地商家研討救護車及船艇接駁點

8救難人員（需熟悉傳統攀登及省力系統架設）：

a失事地點救難

b救難及後送程序編訂

c救難器材項目編訂

9緊急救護人員：

a失事地點急救

b急救及後送程序編訂

c緊急救護流程編訂

d救護器材編訂

10醫療從業人員：

a緊急救護流程編訂

b救護器材編訂

11消防從業人員：報案及陸上接駁程序編訂

12海巡署人員或熟悉相關作業人員：船艇接駁程序編訂

13空勤總隊或熟悉相關作業人員：直昇機接駁點及吊掛程序編訂

2.1.2召集志願人員分組研討資料彙整公佈

2.2組成岩場救難隊,輪流假日駐地待命

3.0調查

3.1相關業管單位：單位、地址、電話

所屬風景管理處或所屬行政區域

救難業管單位

緊急救護責任醫院

3.2當地救難資源

3.2.1政府救難資源：單位、地址、電話

所屬轄區消防大隊、分隊、救助隊

可協助消防大隊、分隊、救助隊

空中勤務總隊:申請程序,出勤標準

警察局

海巡署

3.2.2軍方單位：單位、地址、電話

3.2.3醫療機構：單位、地址、電話、座標

診所

衛生所

醫院

特殊醫院：直升機可降落醫院,創傷中心,教學中心,

324民間救難資源：單位、地址、電話

325民間救難團體：單位、地址、電話

中華搜救總隊

中華山難救助協會北區,中區,南區委員會

紅十字會縣巿分會

326當地可供協助人士及團體：

姓名、地址、電話

327岩場地圖規劃量測

岩場全區及各區詳圖(包含小徑)、GPS座標

4.0現勘量測:

人員接駁點

車輛接駁點

船艇接駁點

直昇機接駁點

岩場內任一地點陸路到達車輛接駁點最短距離

岩場內任一地點水路到達車輛接駁點最短距離

車輛到達最近醫療機構路線

5.0研討會議:

5.1由各組組長召集逐項研討訂定

5.2救難路線－岩場內任一地點到達車輛接駁最短距離

車輛到達最近醫療機構路線

人員接駁點

擔架拖吊點

車輛接駁點

船艇接駁點

直昇機接駁點

5.3救難方式：

人員陸地運送接駁

海上船艇運送接駁

直昇機降落救護

空中吊掛接駁

5.4其他救難資源

6.0 成立岩場救難隊

編組: 救難隊員

緊急救護技術員

現場臨時人員編組

6.1訓練

7.0岩場設置緊急救護器材

岩場設置緊急拖吊站

岩場設置快速撤離點

8.0函文及聯繫單位：

協調中華山協行文各救災護單位緊急救難協助

9.0緊急救難支援資訊搜集與設置

岩場各點GPS座標

岩場內外救難資訊設置

網站公告及PDA檔下載

書面資料及隨身卡

10.0緊急救難程序

1啟動緊急救護程序

2.判斷初步傷勢同時通報當地救護勤務中心119：請求線上醫護協助

3.快速取得救護難器材

4 研判並決定救難方式及緊急撤離路線

車輛轉送點

5.通知協助單位

引導人員就位

海巡署海上接駁

民間救難團體：

紅十字會救難隊

漁船膠筏

6.快速送至接駁點

10.1通報內容:

地點

求救原因

主訴

傷病患年齡

傷勢：外觀

反應

已執行急救處置

救難護人員進入點

引導

運送

10.2重大外傷判斷

高處墜落

呼吸道阻塞

骨折

挫傷

撕裂傷

內出血

心包膜填塞

器官破裂

氣胸

血胸

內臟外溢

休克

10.3內科急症

高血壓

糖尿病

中暑

熱衰竭

熱痙攣

11.0定期演練

12救難協助協定

程序函送相關單位

13捐款及支出公佈

14修訂

141每年查察相關法規修訂內容乙次

142如接收異動資訊得隨時修訂